# ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

| від 26.06.2017 | Львів | № 07-01/341 |
| --- | --- | --- |

Про реалізацію спільного

проекту «Вчимося жити разом»

у Львівській  області

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.04.2017 №  624  «Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом», з метою поширення компетентнісного підходу у підготовці вчителів та забезпечення стійкості освіти з розвитку життєвих навичок дітей і підлітків України шляхом інтеграції розроблених курсів у програми післядипломної підготовки вчителів і навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» у Львівській області (додаток 1).

2. Затвердити склад обласної робочої групи з питань планування, впровадження, моніторингу та оцінки заходів спільного проекту «Вчимося жити разом» (додаток 2).

3. Завідувачу кафедри життєвих компетентностей КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», як регіональному координатору проекту, Шиян О.І. направити електронні адреси загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області, які братимуть участь у реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом»,  до Міністерства освіти і науки України.

Термін: до 15.07.2017

4. Львівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти  (Шиян Р.Б. ):

4.1. Забезпечити використання навчально-методичних комплектів із впровадження проекту «Вчимося жити разом» при проходженні курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками та керівними кадрами.

Термін: постійно

4.2. Забезпечити надання організаційно-методичної підтримки в проведенні проектних заходів.

Термін: протягом  2017/2018

навчального року

5. Начальникам відділів, управлінь освіти  райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад:

5.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом» у навчальних закладах.

Термін: протягом реалізації проекту

5.2. Призначити координатора проекту у відділах, управліннях освіти райдержадміністрацій,  міських рад, об’єднаних територіальних громад та повідомити регіонального координатора (Шиян О.І.) прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи та її контактні дані.

Термін: до 28.06.2017 року

5.3. Направити до відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  департаменту освіти і науки облдержадміністрації списки навчальних закладів міста, району, об’єднаних територіальних громад за вказаною формою (додаток 3).

Термін: до 7.07.2017

5.4.Сприяти запровадженню у 2017/2018 навчальному році курсу «Вчимося жити разом» у загальноосвітніх навчальних закладах на уроках «Основи здоров’я» (додаток № 4 «Місце тренінгового курсу в навчальній програмі предмета «Основи здоров’я»).

Термін: з вересня 2017 року

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту                    	         Л.Мандзій

Додаток 1

до наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

від 26.06.2017 № 07-01/341

План заходів

щодо реалізації спільного проекту «Вчимося жити разом»

у Львівській  області

| № | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення бази даних електронних адрес навчальних закладів,які впроваджуватимуть спільний проект «Вчимося жити разом» | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Червень-липень 2017 року |
| 2. | Участь у розробленні і тестуванні дистанційних курсів післядипломної (додипломної) підготовки педагогів з методики навчання дітей життєвим навичкам на компетентнісних засадах | Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі ЛОІППО), регіональний координатор. | Вересень – жовтень 2017 року |
| 3. | Проведення наради відповідальних представників відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад з питань впровадження проекту | Департамент освіти і науки облдержадміністрації | Серпень-вересень 2017 року |
| 4. | Проведення спеціального он-лайн дослідження щодо знань, ставлень і поведінкових навичок дітей та підлітків | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ЛОІППО, регіональний координатор, навчальні заклади | Вересень - грудень 2017 року |
| 5. | Забезпечення умов для навчання учнів життєвим навичкам шляхом інтеграції курсу «Вчимося жити разом» у зміст навчального предмета «Основи здоров’я» та план виховних годин. | Департамент освіти і науки облдержадмінстрації, ЛОІППО, відділи, управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднані територіальні громади, навчальні заклади | 2017/2018 навчальний рік |
| 6. | Проведення нарад керівників навчальних закладів, вчителів предмету «Основи здоров’я» з питань впровадження проекту | Відділи, управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднані територіальні громади | Серпень 2017 року |
| 7. | Висвітлення ходу реалізації проекту в друкованих засобах масової інформації; на сайтах департаменту освіти і науки ЛОДА, ЛОІППО, відділів, управлінь освітою райдержадміністрацій, міських рад, ОТГ, навчальних закладів | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ЛОІППО, відділи, управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднані територіальні громади, навчальні заклади | Протягом реалізації проекту |

Додаток 2

до наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

від 26.06.2017 № 07-01/341

Склад

робочої групи з питань планування та впровадження,

заходів спільного проекту «Вчимося жити разом»

|  | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада |
| --- | --- | --- |
| 1. | Яворовська Галина Володимирівна | Начальник відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи |
| 2. | Шиян Олена Іллівна | Завідувач кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, регіональний координатор проекту |
| 3. | Сислюк Ірина Петрівна | Викладач кафедри освітньої політики Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти |
| 4. | Сохань Галина Степанівна | Доцент кафедри суспільствознавчої освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти |
| 5. | Сухінська Віра Олегівна | Асистент кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти |
| 6. | Сціра Марія Андріївна | Методист кабінету координації методичної діяльності |

Додаток 3

до наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

від 26.06.2017 № 07-01/341

Перелік навчальних закладів міста, району,

об’єднаної територіальної громади, що беруть участь у проекті

| Район, місто, ОТГ |
| --- |
| № | Назва школи | ПІБ директора | Телефон | Електронна адреса |